## Gantt Master
🚀 CARTA GANTT - PROYECTO FERREMUNDO
| ▶ SEMANA ACTUAL: | 4 |  |  | 📈 PROGRESO GLOBAL: | 17.81%
ID | Tarea / Fase | Responsable | Inicio | Fin | Duración | % Avance | Estado | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
F1 | FASE 1: Levantamiento y Diseño |  | 1 | 4 | 4 |  | FASE
1.1 | Definición del alcance e inicio | Alan | 1 | 2 | 2 | 100% | Completado
1.2 | Redacción del Acta de Constitución | Alan | 2 | 3 | 2 | 100% | Completado
1.3 | Especificación de Requisitos (ERS) | Alan/Jonatan | 3 | 4 | 2 | 85% | En Curso
F2 | FASE 2: Backend e Infraestructura |  | 5 | 8 | 4 |  | FASE
2.1 | Modelado de Base de Datos relacional | Jonatan | 5 | 5 | 1 | 0% | Pendiente
2.2 | Configuración servidor Node.js y DB | Jonatan | 5 | 6 | 2 | 0% | Pendiente
2.3 | Desarrollo de API REST (Catálogo) | Jonatan | 6 | 7 | 2 | 0% | Pendiente
2.4 | Implementación de Auth y JWT | Jonatan | 7 | 8 | 2 | 0% | Pendiente
F3 | FASE 3: Frontend Web |  | 9 | 13 | 5 |  | FASE
3.1 | Diseño UI/UX y maquetación en Figma | Alan | 9 | 9 | 1 | 0% | Pendiente
3.2 | Desarrollo vistas de usuario | Alan | 10 | 11 | 2 | 0% | Pendiente
3.3 | Integración Frontend con API | Alan/Jonatan | 12 | 13 | 2 | 0% | Pendiente
F4 | FASE 4: Integración y Módulo Admin |  | 14 | 16 | 3 |  | FASE
4.1 | Desarrollo del módulo Carrito | Jonatan | 14 | 14 | 1 | 0% | Pendiente
4.2 | Lógica de Checkout Simulado | Jonatan | 15 | 15 | 1 | 0% | Pendiente
4.3 | Portal Administrador (CRUD) | Alan/Jonatan | 16 | 16 | 1 | 0% | Pendiente
F5 | FASE 5: Cierre y QA |  | 17 | 18 | 2 |  | FASE
5.1 | Pruebas QA y resolución bugs | Jonatan | 17 | 17 | 1 | 0% | Pendiente
5.2 | Despliegue final en la nube | Jonatan | 17 | 18 | 2 | 0% | Pendiente
5.3 | Presentación final del proyecto | Alan/Jonatan | 18 | 18 | 1 | 0% | Pendiente